## Modelo de proposta de alteração
Gerenciamento de Mudança - Jira
INTEGRANTES | Danilo Oliveira, Gabriel de Pádua, Julia Kim, Nicolas Coelho, Rayra Galvão e Victor Trevisan |  |  | GRUPO | Grupo 11 - ADSB
NOME DO PROJETO | Integração do Jira na dashboard |  |  | DATA CRIADA | 2024-11-19
ORGANIZAÇÃO | Wine Guard |  |  | RESPONSÁVEIS | Setor de TI Wine Guard
CASO DE MUDANÇA
CLASSIFICAÇÃO | Mudança Normal.
MUDANÇA PROPOSTA | Integração da ferramenta de suporte Jira na dashboard do cliente.
POR QUE A MUDANÇA É NECESSÁRIA | É necessário para dar apoio ao cliente, agregando valor ao produto e contunuidade do negócio, vizando maior satisfação ao cliente.
RESULTADO PRETENDIDO | Implementar na dashboard a ferramenta de suporte para atendimento ao cliente.
PERÍODOS DE TEMPO ESTIMADOS | Período para implementação: dia 20/11/2024 - 14:00 horas às 14:50 horas. Período de teste: dia 20/11/2024 - 14:50 horas às 15:30 horas.
RISCO | Risco baixo para erros e problemas de execução da plataforma.
IMPACTOS | Com a utilização da plataforma Jira irá melhorar a comunicação e gerenciamento de problemas com o cliente.
PROCEDIMENTO DE ESCALAÇÃO | Julia Kim e Victor Trevisan são os responsáveis pela GMUD e devem ser contatados para resolução de problemas de implementação de plataforma.
PROCEDIMENTO ROLLBACK | Em caso de erro na implementação para retornar a versão anterior, basta acessar a pasta desejada disponível no gitHub e retornar para a versão anterior.
APROVAÇÃO
PARTIDO PROPONDO MUDANÇA |  | Setor de TI Wine Guard | ASSINATURA | OK
COMENTÁRIOS ADICIONAIS
Projeto aprovado visando melhorias no produto final, melhor relacionamento e comunicação com o cliente.