## Modelo de proposta de alteração
Gerenciamento de Mudança (GMUD) - Jira
EMPRESA | Wine Guard |  |  |  | PROJETO | Implementação do Jira
DATA CRIAÇÃO GMUD | 15/11/2024 |  |  |  | DATA REALIZAÇÃO GMUD | 20/11/2024
INTEGRANTES | Danilo Oliveira, Gabriel de Pádua, Julia Kim, Nicolas Coelho, Rayra Galvão e Victor Trevisan |  |  |  | GRUPO | Grupo 11 - ADSB
ESCOPO DA ATIVIDADE
CLASSIFICAÇÃO | Mudança Normal.
OBJETIVO | Integração da ferramenta de suporte Jira na dashboard do cliente.
POR QUE A MUDANÇA É NECESSÁRIA | É necessário para dar apoio ao cliente, agregando valor ao produto e contunuidade do negócio, vizando maior satisfação ao cliente.
RESULTADO PRETENDIDO | Visa melhorar a comunicação com o cliente e agregar valor ao produto.
JANELA DE MUDANÇA | Duração: 03:30 horas Início: 23:00 horas Término: 02:30 horas
ROLLBACK | Duração: 25 minutos
RISCOS | Inicialmente pode enfretar problemas de queda de desempenho na utilização na dashboard.
IMPACTOS POSITIVOS | Com a utilização da plataforma Jira irá melhorar a comunicação e gerenciamento de problemas com o cliente.
IMPACTOS NEGATIVOS | Falta de uma comunicação efetiva com o cliente na resolução de problemas.
APROVAÇÃO
PARTIDO PROPONDO MUDANÇA |  | Setor de TI Wine Guard |  | ASSINATURA | OK
DETALHAMENTO DOS PROCESSOS
ATIVIDADE | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |  | CONTATO | RESPONSÁVEL BACKUP | CONTATO
Realização e teste Backup | 23:00 | 23:15 | Danilo Oliveira |  | 11 95772-2030 | Rayra Galvão | 11 99324-0761
Configuração Jira | 23:15 | 23:50 | Julia Kim |  | 11 96773-3480 | Gabriel Silva | 11 91230-3129
Personalização Jira | 23:50 | 0:10 | Julia Kim |  | 11 96773-3480 | Gabriel Silva | 11 91230-3129
Implementação Jira na Dashboard | 0:10 | 1:00 | Nicolas Coelho |  | 11 93456-5467 | Rayra Galvão | 11 99324-0761
Criação do Widget | 1:00 | 1:10 | Nicolas Coelho |  | 11 93456-5467 | Rayra Galvão | 11 99324-0761
Testes | 1:10 | 1:40 | Victor Trevisan |  | 11 98541-6578 | Gabriel Silva | 11 91230-3129
Validação | 1:40 | 2:00 | Victor Trevisan |  | 11 98541-6578 | Gabriel Silva | 11 91230-3129
Documentar a ação (GMUD) | 2:00 | 2:30 | Danilo Oliveira |  | 11 95772-2030 | Rayra Galvão | 11 99324-0761
COMENTÁRIOS ADICIONAIS
A GMUD foi realizada com sucesso, sem problemas ou atrasos nos processos.