## Modelo de proposta de alteração
Gerenciamento de Mudança - Jira
INTEGRANTES | Danilo Oliveira, Gabriel de Pádua, Julia Kim, Nicolas Coelho, Rayra Galvão e Victor Trevisan |  |  | GRUPO | Grupo 11 - ADSB
NOME DO PROJETO | Configuração e integração do Jira na dashboard |  |  | DATA CRIADA | 19/11/2024
RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DA GMUD | Danilo Oliveira |  |  | RESPONSÁVEL SUPLENTE | Rayra Galvão e Gabriel Silva
RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DA FERRAMENTA | Julia Kim, Victor Trevisan e Nicolas Coelho |  |  | ORGANIZAÇÃO | Wine Guard
CASO DE MUDANÇA
CLASSIFICAÇÃO | Mudança Normal.
MUDANÇA PROPOSTA | Integração da ferramenta de suporte Jira na dashboard do cliente.
POR QUE A MUDANÇA É NECESSÁRIA | É necessário para dar apoio ao cliente, agregando valor ao produto e contunuidade do negócio, vizando maior satisfação ao cliente.
RESULTADO PRETENDIDO | Implementar na dashboard a ferramenta de suporte para atendimento ao cliente.
JANELA DE MUDANÇA | Período de conifiguração e implementação da plataforma: dia 20/11/2024 - 14:00 horas às 16:00 horas. Período de teste: dia 20/11/2024 - 16:15 horas às 17:30 horas. Període instalação e deploy: dia 21/11/2024 - 13:00 horas às 13:00 horas. *Este é o período máximo estimado, podendo ser entregue antes.
RISCOS | Inicialmente pode enfretar problemas de queda de desempenho na utilização na dashboard.
IMPACTOS | Com a utilização da plataforma Jira irá melhorar a comunicação e gerenciamento de problemas com o cliente.
PROCEDIMENTO DE ESCALAÇÃO | Julia Kim será responsável pela configuração e personalização da plataforma Jira, Nicolas Coelho irá fazer a implementação na dashboard e o Victor Trevisan irá ficar responsável pela criação do WidGet, testes e validação da mudança.
PROCEDIMENTO ROLLBACK | Em caso de erro na implementação para retornar a versão anterior, basta acessar a pasta desejada disponível no gitHub e retornar para a versão anterior.
APROVAÇÃO
PARTIDO PROPONDO MUDANÇA |  | Setor de TI Wine Guard | ASSINATURA | OK
COMENTÁRIOS ADICIONAIS
Projeto aprovado visando melhorias no produto final, melhor relacionamento e comunicação com o cliente.